Приложение
к приказу управления образования
администрации Ливенского района
от 28 января 2016 года № 21

План-график
мероприятий Управления образования администрации Ливенского района по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и созданию специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детьми-инвалидами, в Ливенском районе на 2016-2017 г.г.
№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
1.	Меры направленные на создание специальных условий получения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организациях
1.1	Участие в мониторинге созданных в ОО дошкольного, общего, дополнительного образования специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью	2016-2017 годы	Управление образования и / образовательные организации района	Формы отчетности
1.2	Участие в мониторинге актуальной ситуации развития сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016-2017 годы	Управление образования и / образовательные организации района	Формы отчетности
1.3	Приведение адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствие с требованиями к содержанию адаптированной основной общеобразовательной программы как предмета государственной аккредитации образовательной организации	Январь-февраль / 2016 года	Образовательные организации района	АООП
2.	Обеспечение правоприменения законодательных и нормативных актов в сфере получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами
2.1	Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в соответствии с видами нарушений их развития	2016-2017 годы	Образовательные организации района	АООП
2.2	Обсуждение актуальных вопросов, связанных с введением ФГОС ОВЗ	2016-2017 годы	Управление образования	Заседание Рабочей группы
2.3	Проведение совещаний по проблемам инклюзивного образования дошкольного, общего, дополнительного образования и создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в Ливенском районе	2016-2017 годы	Управление образования, районные методические объединения	Материалы РМО
2.4	Организация взаимодействия с представителями исполнительной власти по актуальным вопросам правоприменительной практики получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами.	2016-2017 годы	Управление образования	Консультации
3.	Подготовка кадров к работе с детьми ОВЗ и инвалидами и кадровая политика в образовательных организациях.
3.1	Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог — психолог России - 2016»	Февраль-май 2016 / февраль-май 2017	Образовательные организации района	Материалы к конкурсу
3.2	Участие во Всероссийской неделе инклюзивного образования	Март 2016 года / февраль 2017 года	Образовательные организации района	Материалы к мероприятию
3.3	Проведение «круглого стола» на тему: «Реализация инклюзивного образования в Ливенском районе	Март 2016 года	Районное методическое объединение	Протокол заседания
3.4	Проведение «круглого стола» на тему: «Современные образовательные технологии-детям с ОВЗ»	Апрель 2017 года	Районное методическое объединение	Протокол заседания
3.5	Проведение обучающих мероприятий для педагогов образовательных организаций с ФГОС ОВЗ	2016-2017 годы	2016-2017 годы	Мастер - классы
4.	Развитие системы ранней помощи
4.1	Разработка плана, ориентированного на повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций по вопросам ранней помощи детям с ОВЗ	Сентябрь 2016	Управления образования	План / по повышению квалификации
4.2	Участие в повышении квалификации специалистов системы ранней помощи детям	2016-2017 годы	Управления образования	План / по повышению квалификации
5.	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому
5.1	Участие в мониторинге реализации дистанционных образовательных технологий с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ	2016-2017 годы	Управления образования	Материалы мониторинга
6.	Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ
6.1	Утверждение перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе в интегрированном режиме	Сентябрь 2016 / Сентябрь 2017	Управления образования / ДЮСШ	План мероприятий
7.	Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов
7.1	Разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью	2016-2017 годы	Управление образования и / образовательные организации района	Программы внеурочной деятельности
7.2	Участие в интегрированном фестивале детского творчества	Апрель 2016 / Апрель 2017	Управление образования и / образовательные организации района	Выставка детского творчества
8.	Контроль за исполнением законодательства в сфере образования лиц с ОВЗ
8.1	Контроль по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий, в том числе условий доступности для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детьми-инвалидами, в Ливенском районе	2016-2017 годы	Управление образования	Справки