Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Ливенского района
от 26 октября № 182-а
План — график
мероприятий управления образования администрации Ливенского района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Ливенского района

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
1	Создание нормативной базы обеспечения введения ФГОС ОВЗ
1.1	Разработка и утвеождение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Ливенском районе	Октябрь / 2015 г.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Приказ управления образования администрации Ливенского района
1.2	Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных основных образовательных програм	2015 г.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Методические рекомендации
2	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
2.1	Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающих нормативы, обеспечивающие реализацию ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях Ливенского района, формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечевающих реализацию / ФГОС ОВЗ	Март / 2016 г.	Ревякина М.М. руководитель-главный бухгалтер МКУ ЦБ при МОУ Ливенского района	Закон Орловсколй области
2.2	Планирование расходов на образование районного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию / ФГОС ОВЗ	Июль / 2016 г.	Ревякина М.М. руководитель-главный бухгалтер МКУ ЦБ при МОУ Ливенского района	Предложения управлению финансов администрации Ливенского района
3	Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1	Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению ФГОС ОВЗ при управлении образования администрации Ливенского района	Октябрь / 2016 г.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Приказ управления образования администрации Ливенского района
3.2	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ при управлении образования администрации Ливенского района	1 раз в квартал	Пыщев П.А. начальник отдела по инспектированию и образовательной политики	Протоколы заседаний
3.3	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Декабрь / 2015 г / октябрь 2016г.,2017 г.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Протоколы заседаний
3.4	Создание дистанционного консультативного пункта по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Май / 2016 г.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Организация деятельности консультативного пункта
3.5	Разработка методических материалов для педагогов, родителей, сопроваждающих введение ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Методические материалы
3.6	Разработка рекомендаций для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы по формам публичной отчетности	Февраль 2016г.	Пыщев П.А. начальник отдела по инспектированию и образовательной политики	Методические рекомендации
4	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1	Обеспечение участия специалистов управления образования в совещаниях вышестоящих организаций	По отдельному графику	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Материалы совещаний
4.2	Обеспечение участия специалистов управления образования и других заинтересованных служб в обучающих семинарах на базе БОУ ОО ДПО(ПК)С «Орловский институт усовершенствования учителей»	По отдельному графику	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Материалы семинаров
4.3	Разработка планов, ориентированных на повыщение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций по вопросам введения / ФГОС ОВЗ	Январь-август 2016 г.	Красов А.В., главный специалист управления образования	План повышения квалификации
4.4	Обеспечение повышения квалификации всех работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ и готовности руководителей организаций, реализующих программы начального общего образования, к введению ФГОС ОВЗ	2015-2017 гг.	Красов А.В., главный специалист управления образования	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
5.1	Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС ОВЗ	2015-2016гг	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Пресс-релизы для средств массовой информации о введении ФГОС ОВЗ
5.2	Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2016-2020 гг	Пыщев П.А. начальник отдела по инспектированию и образовательной политики	Публичные отчеты ОО
5.3	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций по вопросам введения / ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Калашникова И.Н.,главный специалист управления образования / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Выступления на родительских собраниях
6	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ
6.1	Проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных организаций области требованиям ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016-май 2017гг.	Пыщев П.А. начальник отдела по инспектированию и образовательной политики	Отчет по мониторингу